## آذر
گزارش پیشرفت مطالعات منتهی به 97/09/30 مهندسین مشاور برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی استان زنجان | [6 empty] | زمانبندی ارسال گزارش: |  | 97/10/06
نام فعالیت | ترکیب وزنی فعالیت ها | زمانبندی فعالیت‌ها |  |  | کل مطالعه | آرتا نقشینه شهر | برنامه ریزی چشم‌انداز سامان | راژان آب زاگرس | سبز سامانه سبلان | یورت شهر سبلان
|  | مدت | آغاز | انجام | درصد پیشرفت | درصد پیشرفت | درصد پیشرفت | درصد پیشرفت | درصد پیشرفت | درصد پیشرفت
کل مطالعه | 100 | 360 | 97/06/31 | 98/06/31 | 29.8118 | 26.2 | 30 | 10 | 21 | 44
تجهیز کارگاه | 5 | 90 | 97/04/30 | 97/08/01 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
مطالعات میدانی، جمع آوری داده ها و اطلاعات میدانی و اسنادی برگزاری جلسات مشارکتی | 5 | 75 | 97/08/01 | 97/10/15 | 2.3529 | 1.5 | 1 | 5 |  | 4
بخش اول: کلیات برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی | 25 | 120 | 97/08/01 | 97/11/30 | 18.0588 | 15 | 23 | 0 | 15 | 25
بیان مسئله و ضرورت انجام طرح از دیدگاه نظری | 6 | 90 | 97/08/01 | 97/10/30 | 4.7294 | 3.6 | 6 |  | 6 | 6
بیان مسئله و ضرورت انجام طرح در مقیاس استانی، شهرستانی – محلی. | 6 | 90 | 97/08/01 | 97/10/30 | 4.3765 | 3.6 | 6 |  | 3 | 6
مبنا و چارچوب تحلیلی (رویکرد نظری به تحلیل توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی با ملاحظات استانی) | 7 | 120 | 97/08/01 | 97/11/30 | 4.9294 | 4.2 | 7 |  | 2 | 7
روششناسی تدوین برنامه برمبنای الگوهای نظری | 3 | 37 | 97/08/01 | 97/09/07 | 2.3647 | 1.8 | 3 |  | 3 | 3
فرآیند انجام کار (تبیین فرآیندها و اقدامات میدانی با مشارکت ذینفعان) | 3 | 37 | 97/08/01 | 97/09/07 | 1.6588 | 1.8 | 1 |  | 1 | 3
بخش دوم: بررسي اسناد و توصيف و تحليل وضع موجود | 25 | 120 | 97/10/01 | 98/02/01 | 4.4 | 4.7 | 1 | 0 | 1 | 10
موقعیت جغرافیایی دهستان و روستاهای هدف | 1 | 29 | 97/10/01 | 97/10/30 | 0.88235 | 1 | 1 |  | 1 | 1
توصيف، تحليل و تبيينِ اسناد بالادستي و ارزيابي طرحها و برنامه‌هاي اجراء شده و در حال انجامِ مرتبط با موضوع و مکان برنام. توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستاها | 2 | 60 | 97/10/01 | 97/11/30 | 0.82353 | 1 |  |  |  | 2
توصيف، تحليل و تبيينِ وضعيت منابع طبيعي و زيستي روستاهاي هدف دهستان يا بخش | 2 | 60 | 97/10/01 | 97/11/30 | 0.82353 | 1 |  |  |  | 2
توصیف، تحلیل و تبیینِ وضعیت منابع انسانی، اجتماعی، اقتصادی و زیرساختی روستاهای هدف دهستان یا بخش | 2 | 60 | 97/10/01 | 97/11/30 | 0.38824 | 0.4 |  |  |  | 1
توصیف، تحلیل و تبیینِ وضعیت نظام تولیدی )کشاورزی، صنایع، خدمات و گردشگری( در روستاهای هدف، دهستان یا بخش) | 2 | 61 | 97/10/01 | 97/12/01 | 0.38824 | 0.4 |  |  |  | 1
توصيف، تحليل و تبيينِ فضايي و سلسله مراتب سکونتگاهي از روستاهاي هدف دهستان يا بخش | 2 | 67 | 97/10/01 | 97/12/07 | 0.38824 | 0.4 |  |  |  | 1
توصیف، تحلیل و تبیینِ قوانین و مقررات محدودیتساز و محدودیت نهادی در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاهاي هدف دهستان يا بخش | 2 | 70 | 97/10/01 | 97/12/10 | 0.63529 | 0.2 |  |  |  | 2
قابلیتها و تنگناهای طبیعی، اجتماعی - انسانی، زیرساختی و فضایی، منابع تولید و نظام فعالیتی جهت تولید و عرضه در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات روستاهای هدف دهستان یا بخش | 3 | 80 | 97/10/01 | 97/12/20 | 0.070588 | 0.3 |  |  |  | 0
تعیین اهداف، چشمانداز و سیاستهای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی دهستان یا بخش | 5 | 108 | 97/10/01 | 98/01/20 | 0 | 0 |  |  |  | 0
جمعبندي و نتيجهگيري از مباحث بررسي اسناد و طرحهاي فرادست و برنامهها، منابع توليد، نظام فعاليتي؛جايگاه فضايي و قابليتها و تنگناها در روستاهاي هدف دهستان يا بخش. | 4 | 120 | 97/10/01 | 98/02/01 | 0 | 0
بخش سوم: برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستاي هدف | 40 | 180 | 97/11/01 | 98/04/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
شناسایی و امکانسنجی ایجاد زنجیرههای ارزش، تولید و خوشه های کسب و کار در روستای هدف | 1 | 50 | 97/11/01 | 97/12/20 | 0
شناسایی، توصیف و اولویتبندی قابلیتها و تنگناهای طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و فضایی منابع تولید و نظام فعالیتی جهت تولید و اشتغال روستا | 2 | 119 | 97/11/01 | 98/02/30 | 0
ظرفیت شناسی نیروی انسانی از طریق شناسایی جوانان و سرپرستان خانوار جویای کار | 2 | 119 | 97/11/01 | 98/02/30 | 0
شناسایی و اولویتبندی مهمترین ظرفیتهای روستا با تاکید بر برندسازی فعالیتها و خدمات برای تعیین محورهای تولید یا خدمات دارای اولویت و پیشرانها جهت تحرک اقتصادی روستا | 2 | 133 | 97/11/01 | 98/03/14 | 0
جمع آوري ايده هاي مرتبط با طرحهاي کارآفريني قابل اجراء توسط افراد بومي و غيربومي، مرتبط با ظرفیتها، مزیتها و محورهای تولید | 2 | 133 | 97/11/01 | 98/03/14 | 0
تعیین نتایج کیفی و کمی مورد انتظار برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستا | 2 | 140 | 97/11/01 | 98/03/21 | 0
تعیین اقدامات مناسب برای ارتقاء ظرفیت فعالیتهای اقتصادی و اشتغالزای موجودِ روستا | 2 | 140 | 97/11/01 | 98/03/21 | 0
تعیین برنامه های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی برای ارتقاء سطح فعالیتهای اقتصادی و اشتغالزایی روستا | 3 | 149 | 97/11/01 | 98/03/30 | 0
تعیین و اولویتبندی طرحها و پروژههای سرمایهگذاری توسعه اقتصادی و اشتغالزایی با مقیاس کارکردی در سطح روستا، دهستان، بخش یا شهرستان و تعیین هدف کمی اشتغال هر یک از طرحها و پروژه های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی | 3 | 149 | 97/11/01 | 98/03/30 | 0
تعیین و شناسایی بازار هدف تولیدات و خدمات طرحها و پروژه های سرمایه گذاری اشتغالزای روستا | 3 | 156 | 97/11/01 | 98/04/07 | 0
تعیین سهم تعهدات مالی بخش خصوصی، مردمی و دولتی و میزان منابع و تسهیلات مورد نیاز در اجراء طرحها و پروژهها و تحقق اشتغال | 5 | 163 | 97/12/01 | 98/04/14 | 0
تعیین و تعریف ملاحظات و الزامات محیطی، اقتصادی، زیرساختی اجتنابناپذیر، سازمانی – مدیریتی، اجتماعي و نهادي جهت اجراي طرحها و پروژههاي سرمايه گذاري؛ | 4 | 163 | 97/12/01 | 98/04/14 | 0
شناسایی ظرفیتهای پیوند بین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی و تسهیلات موضوع «قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي» و ارائه طریق | 4 | 163 | 97/12/01 | 98/04/14 | 0
جمع بندي و ارائه ماتريس برنامه | 5 | 180 | 97/12/01 | 98/04/30 | 0
بررسی و اصلاح نظرات ناظرین برگزاری مراحل تصویب طرح | - | 90 | 98/04/01 | 98/06/30 | 0
مهندسین مشاور فایل/فایل های مستندات پیشرفت کار را همزمان به دفتر مطالعات و مدیر تیم نظارت عامل چهارم ارسال می نمایند.
گزارش های ماهانه هفته اول ماه بعد تهیه و ارسال خواهند شد.

## دی
گزارش پیشرفت مطالعات منتهی به 97/10/30 مهندسین مشاور برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی استان زنجان | [6 empty] | زمانبندی ارسال گزارش: |  | 97/11/04
نام فعالیت | ترکیب وزنی فعالیت ها | زمانبندی فعالیت‌ها |  |  | کل مطالعه | آرتا نقشینه شهر | برنامه ریزی چشم‌انداز سامان | راژان آب زاگرس | سبز سامانه سبلان | یورت شهر سبلان
|  | مدت | آغاز | انجام | درصد پیشرفت | درصد پیشرفت | درصد پیشرفت | درصد پیشرفت | درصد پیشرفت | درصد پیشرفت
کل مطالعه | 100 | 360 | 97/06/31 | 98/06/31 | 41.9412 | 34 | 38 | 22 | 38 | 61
تجهیز کارگاه | 5 | 90 | 97/04/30 | 97/08/01 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
مطالعات میدانی، جمع آوری داده ها و اطلاعات میدانی و اسنادی برگزاری جلسات مشارکتی | 5 | 75 | 97/08/01 | 97/10/15 | 2.6471 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 4
بخش اول: کلیات برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی | 25 | 120 | 97/08/01 | 97/11/30 | 21.5294 | 18.5 | 23 | 13 | 24.5 | 25
بیان مسئله و ضرورت انجام طرح از دیدگاه نظری | 6 | 90 | 97/08/01 | 97/10/30 | 5.7412 | 5.4 | 6 | 5 | 6 | 6
بیان مسئله و ضرورت انجام طرح در مقیاس استانی، شهرستانی – محلی. | 6 | 90 | 97/08/01 | 97/10/30 | 4.8471 | 3.6 | 6 | 1 | 6 | 6
مبنا و چارچوب تحلیلی (رویکرد نظری به تحلیل توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی با ملاحظات استانی) | 7 | 120 | 97/08/01 | 97/11/30 | 6.2 | 5.6 | 7 | 3 | 7 | 7
روششناسی تدوین برنامه برمبنای الگوهای نظری | 3 | 37 | 97/08/01 | 97/09/07 | 2.7882 | 2.1 | 3 | 3 | 3 | 3
فرآیند انجام کار (تبیین فرآیندها و اقدامات میدانی با مشارکت ذینفعان) | 3 | 37 | 97/08/01 | 97/09/07 | 1.9529 | 1.8 | 1 | 1 | 2.5 | 3
بخش دوم: بررسي اسناد و توصيف و تحليل وضع موجود | 25 | 120 | 97/10/01 | 98/02/01 | 8.8235 | 8.5 | 5 | 2 | 6 | 16
موقعیت جغرافیایی دهستان و روستاهای هدف | 1 | 29 | 97/10/01 | 97/10/30 | 0.94118 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1
توصيف، تحليل و تبيينِ اسناد بالادستي و ارزيابي طرحها و برنامه‌هاي اجراء شده و در حال انجامِ مرتبط با موضوع و مکان برنام. توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستاها | 2 | 60 | 97/10/01 | 97/11/30 | 1.4706 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 2
توصيف، تحليل و تبيينِ وضعيت منابع طبيعي و زيستي روستاهاي هدف دهستان يا بخش | 2 | 60 | 97/10/01 | 97/11/30 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 2
توصیف، تحلیل و تبیینِ وضعیت منابع انسانی، اجتماعی، اقتصادی و زیرساختی روستاهای هدف دهستان یا بخش | 2 | 60 | 97/10/01 | 97/11/30 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 2
توصیف، تحلیل و تبیینِ وضعیت نظام تولیدی )کشاورزی، صنایع، خدمات و گردشگری( در روستاهای هدف، دهستان یا بخش) | 2 | 61 | 97/10/01 | 97/12/01 | 0.96471 | 1 |  | 0.2 | 1 | 2
توصيف، تحليل و تبيينِ فضايي و سلسله مراتب سکونتگاهي از روستاهاي هدف دهستان يا بخش | 2 | 67 | 97/10/01 | 97/12/07 | 0.96471 | 1 |  | 0.2 | 1 | 2
توصیف، تحلیل و تبیینِ قوانین و مقررات محدودیتساز و محدودیت نهادی در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاهاي هدف دهستان يا بخش | 2 | 70 | 97/10/01 | 97/12/10 | 0.84706 | 1 |  | 0.2 |  | 2
قابلیتها و تنگناهای طبیعی، اجتماعی - انسانی، زیرساختی و فضایی، منابع تولید و نظام فعالیتی جهت تولید و عرضه در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات روستاهای هدف دهستان یا بخش | 3 | 80 | 97/10/01 | 97/12/20 | 1.2353 | 1.5 |  |  |  | 3
تعیین اهداف، چشمانداز و سیاستهای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی دهستان یا بخش | 5 | 108 | 97/10/01 | 98/01/20 | 0 |  |  |  |  | 0
جمعبندي و نتيجهگيري از مباحث بررسي اسناد و طرحهاي فرادست و برنامهها، منابع توليد، نظام فعاليتي؛جايگاه فضايي و قابليتها و تنگناها در روستاهاي هدف دهستان يا بخش. | 4 | 120 | 97/10/01 | 98/02/01 | 0
بخش سوم: برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستاي هدف | 40 | 180 | 97/11/01 | 98/04/30 | 3.9412 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11
شناسایی و امکانسنجی ایجاد زنجیرههای ارزش، تولید و خوشه های کسب و کار در روستای هدف | 1 | 50 | 97/11/01 | 97/12/20 | 0.41176 |  | 0.5 |  |  | 1
شناسایی، توصیف و اولویتبندی قابلیتها و تنگناهای طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و فضایی منابع تولید و نظام فعالیتی جهت تولید و اشتغال روستا | 2 | 119 | 97/11/01 | 98/02/30 | 0.70588 |  | 0.5 |  |  | 2
ظرفیت شناسی نیروی انسانی از طریق شناسایی جوانان و سرپرستان خانوار جویای کار | 2 | 119 | 97/11/01 | 98/02/30 | 0.29412 |  |  |  |  | 1
شناسایی و اولویتبندی مهمترین ظرفیتهای روستا با تاکید بر برندسازی فعالیتها و خدمات برای تعیین محورهای تولید یا خدمات دارای اولویت و پیشرانها جهت تحرک اقتصادی روستا | 2 | 133 | 97/11/01 | 98/03/14 | 0.29412 |  |  |  |  | 1
جمع آوري ايده هاي مرتبط با طرحهاي کارآفريني قابل اجراء توسط افراد بومي و غيربومي، مرتبط با ظرفیتها، مزیتها و محورهای تولید | 2 | 133 | 97/11/01 | 98/03/14 | 0.41176 |  | 0.5 |  |  | 1
تعیین نتایج کیفی و کمی مورد انتظار برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستا | 2 | 140 | 97/11/01 | 98/03/21 | 0.70588 |  | 0.5 |  |  | 2
تعیین اقدامات مناسب برای ارتقاء ظرفیت فعالیتهای اقتصادی و اشتغالزای موجودِ روستا | 2 | 140 | 97/11/01 | 98/03/21 | 0.41176 |  | 0.5 |  |  | 1
تعیین برنامه های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی برای ارتقاء سطح فعالیتهای اقتصادی و اشتغالزایی روستا | 3 | 149 | 97/11/01 | 98/03/30 | 0.41176 |  | 0.5 |  |  | 1
تعیین و اولویتبندی طرحها و پروژههای سرمایهگذاری توسعه اقتصادی و اشتغالزایی با مقیاس کارکردی در سطح روستا، دهستان، بخش یا شهرستان و تعیین هدف کمی اشتغال هر یک از طرحها و پروژه های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی | 3 | 149 | 97/11/01 | 98/03/30 | 0.29412 |  |  |  |  | 1
تعیین و شناسایی بازار هدف تولیدات و خدمات طرحها و پروژه های سرمایه گذاری اشتغالزای روستا | 3 | 156 | 97/11/01 | 98/04/07 | 0
تعیین سهم تعهدات مالی بخش خصوصی، مردمی و دولتی و میزان منابع و تسهیلات مورد نیاز در اجراء طرحها و پروژهها و تحقق اشتغال | 5 | 163 | 97/12/01 | 98/04/14 | 0
تعیین و تعریف ملاحظات و الزامات محیطی، اقتصادی، زیرساختی اجتنابناپذیر، سازمانی – مدیریتی، اجتماعي و نهادي جهت اجراي طرحها و پروژههاي سرمايه گذاري؛ | 4 | 163 | 97/12/01 | 98/04/14 | 0
شناسایی ظرفیتهای پیوند بین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی و تسهیلات موضوع «قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي» و ارائه طریق | 4 | 163 | 97/12/01 | 98/04/14 | 0
جمع بندي و ارائه ماتريس برنامه | 5 | 180 | 97/12/01 | 98/04/30 | 0
بررسی و اصلاح نظرات ناظرین برگزاری مراحل تصویب طرح | - | 90 | 98/04/01 | 98/06/30 | 0
مهندسین مشاور فایل/فایل های مستندات پیشرفت کار را همزمان به دفتر مطالعات و مدیر تیم نظارت عامل چهارم ارسال می نمایند.
گزارش های ماهانه هفته اول ماه بعد تهیه و ارسال خواهند شد.

## بهمن
گزارش پیشرفت مطالعات منتهی به 97/11/30 مهندسین مشاور برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی استان زنجان | [6 empty] | زمانبندی ارسال گزارش: |  | 97/12/01
نام فعالیت | ترکیب وزنی فعالیت ها | زمانبندی فعالیت‌ها |  |  | کل مطالعه | آرتا نقشینه شهر | برنامه ریزی چشم‌انداز سامان | راژان آب زاگرس | سبز سامانه سبلان | یورت شهر سبلان
|  | مدت | آغاز | انجام | درصد پیشرفت | درصد پیشرفت | درصد پیشرفت | درصد پیشرفت | درصد پیشرفت | درصد پیشرفت
کل مطالعه | 100 | 360 | 97/06/31 | 98/06/31 | 44.9176 | 35.85 | 37 | 32.9 | 50.7 | 61
تجهیز کارگاه | 5 | 90 | 97/04/30 | 97/08/01 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
مطالعات میدانی، جمع آوری داده ها و اطلاعات میدانی و اسنادی برگزاری جلسات مشارکتی | 5 | 75 | 97/08/01 | 97/10/15 | 3.2 | 3 | 2 | 4.7 | 2.5 | 4
بخش اول: کلیات برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی | 25 | 120 | 97/08/01 | 97/11/30 | 21.3529 | 18.5 | 19.5 | 18.5 | 24.5 | 25
بیان مسئله و ضرورت انجام طرح از دیدگاه نظری | 6 | 90 | 97/08/01 | 97/10/30 | 5.7412 | 5.4 | 6 | 5 | 6 | 6
بیان مسئله و ضرورت انجام طرح در مقیاس استانی، شهرستانی – محلی. | 6 | 90 | 97/08/01 | 97/10/30 | 5.2 | 3.6 | 6 | 4 | 6 | 6
مبنا و چارچوب تحلیلی (رویکرد نظری به تحلیل توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی با ملاحظات استانی) | 7 | 120 | 97/08/01 | 97/11/30 | 5.5529 | 5.6 | 4 | 3.5 | 7 | 7
روششناسی تدوین برنامه برمبنای الگوهای نظری | 3 | 37 | 97/08/01 | 97/09/07 | 2.5529 | 2.1 | 2 | 3 | 3 | 3
فرآیند انجام کار (تبیین فرآیندها و اقدامات میدانی با مشارکت ذینفعان) | 3 | 37 | 97/08/01 | 97/09/07 | 2.3059 | 1.8 | 1.5 | 3 | 2.5 | 3
بخش دوم: بررسي اسناد و توصيف و تحليل وضع موجود | 25 | 120 | 97/10/01 | 98/02/01 | 9.9059 | 9 | 7.25 | 4.7 | 7 | 16
موقعیت جغرافیایی دهستان و روستاهای هدف | 1 | 29 | 97/10/01 | 97/10/30 | 0.94118 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1
توصيف، تحليل و تبيينِ اسناد بالادستي و ارزيابي طرحها و برنامه‌هاي اجراء شده و در حال انجامِ مرتبط با موضوع و مکان برنام. توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستاها | 2 | 60 | 97/10/01 | 97/11/30 | 1.4706 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 2
توصيف، تحليل و تبيينِ وضعيت منابع طبيعي و زيستي روستاهاي هدف دهستان يا بخش | 2 | 60 | 97/10/01 | 97/11/30 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 2
توصیف، تحلیل و تبیینِ وضعیت منابع انسانی، اجتماعی، اقتصادی و زیرساختی روستاهای هدف دهستان یا بخش | 2 | 60 | 97/10/01 | 97/11/30 | 1.2941 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
توصیف، تحلیل و تبیینِ وضعیت نظام تولیدی )کشاورزی، صنایع، خدمات و گردشگری( در روستاهای هدف، دهستان یا بخش) | 2 | 61 | 97/10/01 | 97/12/01 | 1.1765 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2
توصيف، تحليل و تبيينِ فضايي و سلسله مراتب سکونتگاهي از روستاهاي هدف دهستان يا بخش | 2 | 67 | 97/10/01 | 97/12/07 | 1.0588 | 1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2
توصیف، تحلیل و تبیینِ قوانین و مقررات محدودیتساز و محدودیت نهادی در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاهاي هدف دهستان يا بخش | 2 | 70 | 97/10/01 | 97/12/10 | 1 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 2
قابلیتها و تنگناهای طبیعی، اجتماعی - انسانی، زیرساختی و فضایی، منابع تولید و نظام فعالیتی جهت تولید و عرضه در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات روستاهای هدف دهستان یا بخش | 3 | 80 | 97/10/01 | 97/12/20 | 1.3882 | 1.5 | 0.25 | 0.5 | 0.3 | 3
تعیین اهداف، چشمانداز و سیاستهای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی دهستان یا بخش | 5 | 108 | 97/10/01 | 98/01/20 | 0.36471 | 0.5 | 1 |  | 0.1 | 0
جمعبندي و نتيجهگيري از مباحث بررسي اسناد و طرحهاي فرادست و برنامهها، منابع توليد، نظام فعاليتي؛جايگاه فضايي و قابليتها و تنگناها در روستاهاي هدف دهستان يا بخش. | 4 | 120 | 97/10/01 | 98/02/01 | 0.011765 |  |  |  | 0.1
بخش سوم: برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستاي هدف | 40 | 180 | 97/11/01 | 98/04/30 | 5.4588 | 0.35 | 3.25 | 0 | 11.7 | 11
شناسایی و امکانسنجی ایجاد زنجیرههای ارزش، تولید و خوشه های کسب و کار در روستای هدف | 1 | 50 | 97/11/01 | 97/12/20 | 0.44706 | 0.1 | 0.5 |  | 0.1 | 1
شناسایی، توصیف و اولویتبندی قابلیتها و تنگناهای طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و فضایی منابع تولید و نظام فعالیتی جهت تولید و اشتغال روستا | 2 | 119 | 97/11/01 | 98/02/30 | 0.76471 |  | 0.5 |  | 0.5 | 2
ظرفیت شناسی نیروی انسانی از طریق شناسایی جوانان و سرپرستان خانوار جویای کار | 2 | 119 | 97/11/01 | 98/02/30 | 0.30588 |  |  |  | 0.1 | 1
شناسایی و اولویتبندی مهمترین ظرفیتهای روستا با تاکید بر برندسازی فعالیتها و خدمات برای تعیین محورهای تولید یا خدمات دارای اولویت و پیشرانها جهت تحرک اقتصادی روستا | 2 | 133 | 97/11/01 | 98/03/14 | 0.44706 |  | 0.25 |  | 0.8 | 1
جمع آوري ايده هاي مرتبط با طرحهاي کارآفريني قابل اجراء توسط افراد بومي و غيربومي، مرتبط با ظرفیتها، مزیتها و محورهای تولید | 2 | 133 | 97/11/01 | 98/03/14 | 0.50588 | 0.25 | 0.5 |  | 0.3 | 1
تعیین نتایج کیفی و کمی مورد انتظار برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستا | 2 | 140 | 97/11/01 | 98/03/21 | 0.76471 |  | 0.5 |  | 0.5 | 2
تعیین اقدامات مناسب برای ارتقاء ظرفیت فعالیتهای اقتصادی و اشتغالزای موجودِ روستا | 2 | 140 | 97/11/01 | 98/03/21 | 0.45882 |  | 0.5 |  | 0.4 | 1
تعیین برنامه های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی برای ارتقاء سطح فعالیتهای اقتصادی و اشتغالزایی روستا | 3 | 149 | 97/11/01 | 98/03/30 | 0.44706 |  | 0.5 |  | 0.3 | 1
تعیین و اولویتبندی طرحها و پروژههای سرمایهگذاری توسعه اقتصادی و اشتغالزایی با مقیاس کارکردی در سطح روستا، دهستان، بخش یا شهرستان و تعیین هدف کمی اشتغال هر یک از طرحها و پروژه های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی | 3 | 149 | 97/11/01 | 98/03/30 | 0.43529 |  |  |  | 1.2 | 1
تعیین و شناسایی بازار هدف تولیدات و خدمات طرحها و پروژه های سرمایه گذاری اشتغالزای روستا | 3 | 156 | 97/11/01 | 98/04/07 | 0.17647 |  |  |  | 1.5
تعیین سهم تعهدات مالی بخش خصوصی، مردمی و دولتی و میزان منابع و تسهیلات مورد نیاز در اجراء طرحها و پروژهها و تحقق اشتغال | 5 | 163 | 97/12/01 | 98/04/14 | 0.23529 |  |  |  | 2
تعیین و تعریف ملاحظات و الزامات محیطی، اقتصادی، زیرساختی اجتنابناپذیر، سازمانی – مدیریتی، اجتماعي و نهادي جهت اجراي طرحها و پروژههاي سرمايه گذاري؛ | 4 | 163 | 97/12/01 | 98/04/14 | 0.11765 |  |  |  | 1
شناسایی ظرفیتهای پیوند بین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی و تسهیلات موضوع «قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي» و ارائه طریق | 4 | 163 | 97/12/01 | 98/04/14 | 0.23529 |  |  |  | 2
جمع بندي و ارائه ماتريس برنامه | 5 | 180 | 97/12/01 | 98/04/30 | 0.11765 |  |  |  | 1
بررسی و اصلاح نظرات ناظرین برگزاری مراحل تصویب طرح | - | 90 | 98/04/01 | 98/06/30 | 0
مهندسین مشاور فایل/فایل های مستندات پیشرفت کار را همزمان به دفتر مطالعات و مدیر تیم نظارت عامل چهارم ارسال می نمایند.
گزارش های ماهانه هفته اول ماه بعد تهیه و ارسال خواهند شد.

## منتهی به پایان فروردین
گزارش پیشرفت مطالعات منتهی به 98/01/31 مهندسین مشاور برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی استان زنجان | [6 empty] | زمانبندی ارسال گزارش: |  | 98/02/12
نام فعالیت | ترکیب وزنی فعالیت ها | زمانبندی فعالیت‌ها |  |  | کل مطالعه | آرتا نقشینه شهر | برنامه ریزی چشم‌انداز سامان | راژان آب زاگرس | سبز سامانه سبلان | یورت شهر سبلان
|  | مدت | آغاز | انجام | درصد پیشرفت | درصد پیشرفت | درصد پیشرفت | درصد پیشرفت | درصد پیشرفت | درصد پیشرفت
کل مطالعه | 100 | 360 | 97/06/31 | 98/06/31 | 63.8824 | 73 | 56.5 | 60.5 | 71 | 61
تجهیز کارگاه | 5 | 90 | 97/04/30 | 97/08/01 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
مطالعات میدانی، جمع آوری داده ها و اطلاعات میدانی و اسنادی برگزاری جلسات مشارکتی | 5 | 75 | 97/08/01 | 97/10/15 | 4.5294 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 4
بخش اول: کلیات برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی | 25 | 120 | 97/08/01 | 97/11/30 | 24.3882 | 25 | 25 | 21 | 23.8 | 25
بیان مسئله و ضرورت انجام طرح از دیدگاه نظری | 6 | 90 | 97/08/01 | 97/10/30 | 5.8824 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6
بیان مسئله و ضرورت انجام طرح در مقیاس استانی، شهرستانی – محلی. | 6 | 90 | 97/08/01 | 97/10/30 | 5.8824 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6
مبنا و چارچوب تحلیلی (رویکرد نظری به تحلیل توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی با ملاحظات استانی) | 7 | 120 | 97/08/01 | 97/11/30 | 6.6471 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7
روششناسی تدوین برنامه برمبنای الگوهای نظری | 3 | 37 | 97/08/01 | 97/09/07 | 2.9765 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | 3
فرآیند انجام کار (تبیین فرآیندها و اقدامات میدانی با مشارکت ذینفعان) | 3 | 37 | 97/08/01 | 97/09/07 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
بخش دوم: بررسي اسناد و توصيف و تحليل وضع موجود | 25 | 120 | 97/10/01 | 98/02/01 | 16.7529 | 25 | 10.5 | 12 | 19.4 | 16
موقعیت جغرافیایی دهستان و روستاهای هدف | 1 | 29 | 97/10/01 | 97/10/30 | 0.94118 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1
توصيف، تحليل و تبيينِ اسناد بالادستي و ارزيابي طرحها و برنامه‌هاي اجراء شده و در حال انجامِ مرتبط با موضوع و مکان برنام. توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستاها | 2 | 60 | 97/10/01 | 97/11/30 | 1.8824 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2
توصيف، تحليل و تبيينِ وضعيت منابع طبيعي و زيستي روستاهاي هدف دهستان يا بخش | 2 | 60 | 97/10/01 | 97/11/30 | 1.6471 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2
توصیف، تحلیل و تبیینِ وضعیت منابع انسانی، اجتماعی، اقتصادی و زیرساختی روستاهای هدف دهستان یا بخش | 2 | 60 | 97/10/01 | 97/11/30 | 1.6824 | 2 | 1 | 1.5 | 1.8 | 2
توصیف، تحلیل و تبیینِ وضعیت نظام تولیدی )کشاورزی، صنایع، خدمات و گردشگری( در روستاهای هدف، دهستان یا بخش) | 2 | 61 | 97/10/01 | 97/12/01 | 1.5529 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1.7 | 2
توصيف، تحليل و تبيينِ فضايي و سلسله مراتب سکونتگاهي از روستاهاي هدف دهستان يا بخش | 2 | 67 | 97/10/01 | 97/12/07 | 1.5882 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 2
توصیف، تحلیل و تبیینِ قوانین و مقررات محدودیتساز و محدودیت نهادی در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاهاي هدف دهستان يا بخش | 2 | 70 | 97/10/01 | 97/12/10 | 1.5765 | 2 | 1 | 1 | 1.4 | 2
قابلیتها و تنگناهای طبیعی، اجتماعی - انسانی، زیرساختی و فضایی، منابع تولید و نظام فعالیتی جهت تولید و عرضه در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات روستاهای هدف دهستان یا بخش | 3 | 80 | 97/10/01 | 97/12/20 | 2.3529 | 3 | 1 | 2 | 2.5 | 3
تعیین اهداف، چشمانداز و سیاستهای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی دهستان یا بخش | 5 | 108 | 97/10/01 | 98/01/20 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0
جمعبندي و نتيجهگيري از مباحث بررسي اسناد و طرحهاي فرادست و برنامهها، منابع توليد، نظام فعاليتي؛جايگاه فضايي و قابليتها و تنگناها در روستاهاي هدف دهستان يا بخش. | 4 | 120 | 97/10/01 | 98/02/01 | 1.5294 | 4 | 1 |  | 3
بخش سوم: برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستاي هدف | 40 | 180 | 97/11/01 | 98/04/30 | 13.2118 | 13 | 11 | 17.5 | 19.3 | 11
شناسایی و امکانسنجی ایجاد زنجیرههای ارزش، تولید و خوشه های کسب و کار در روستای هدف | 1 | 50 | 97/11/01 | 97/12/20 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1
شناسایی، توصیف و اولویتبندی قابلیتها و تنگناهای طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و فضایی منابع تولید و نظام فعالیتی جهت تولید و اشتغال روستا | 2 | 119 | 97/11/01 | 98/02/30 | 1.4118 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2
ظرفیت شناسی نیروی انسانی از طریق شناسایی جوانان و سرپرستان خانوار جویای کار | 2 | 119 | 97/11/01 | 98/02/30 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1
شناسایی و اولویتبندی مهمترین ظرفیتهای روستا با تاکید بر برندسازی فعالیتها و خدمات برای تعیین محورهای تولید یا خدمات دارای اولویت و پیشرانها جهت تحرک اقتصادی روستا | 2 | 133 | 97/11/01 | 98/03/14 | 1.2353 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
جمع آوري ايده هاي مرتبط با طرحهاي کارآفريني قابل اجراء توسط افراد بومي و غيربومي، مرتبط با ظرفیتها، مزیتها و محورهای تولید | 2 | 133 | 97/11/01 | 98/03/14 | 1.2353 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
تعیین نتایج کیفی و کمی مورد انتظار برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستا | 2 | 140 | 97/11/01 | 98/03/21 | 1.5294 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
تعیین اقدامات مناسب برای ارتقاء ظرفیت فعالیتهای اقتصادی و اشتغالزای موجودِ روستا | 2 | 140 | 97/11/01 | 98/03/21 | 1.2353 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
تعیین برنامه های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی برای ارتقاء سطح فعالیتهای اقتصادی و اشتغالزایی روستا | 3 | 149 | 97/11/01 | 98/03/30 | 0.94118 |  | 1 | 1.5 | 2 | 1
تعیین و اولویتبندی طرحها و پروژههای سرمایهگذاری توسعه اقتصادی و اشتغالزایی با مقیاس کارکردی در سطح روستا، دهستان، بخش یا شهرستان و تعیین هدف کمی اشتغال هر یک از طرحها و پروژه های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی | 3 | 149 | 97/11/01 | 98/03/30 | 0.82353 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1
تعیین و شناسایی بازار هدف تولیدات و خدمات طرحها و پروژه های سرمایه گذاری اشتغالزای روستا | 3 | 156 | 97/11/01 | 98/04/07 | 0.58824 |  | 1 | 1.5 | 1.5
تعیین سهم تعهدات مالی بخش خصوصی، مردمی و دولتی و میزان منابع و تسهیلات مورد نیاز در اجراء طرحها و پروژهها و تحقق اشتغال | 5 | 163 | 97/12/01 | 98/04/14 | 0.70588 |  | 1 | 2 | 2
تعیین و تعریف ملاحظات و الزامات محیطی، اقتصادی، زیرساختی اجتنابناپذیر، سازمانی – مدیریتی، اجتماعي و نهادي جهت اجراي طرحها و پروژههاي سرمايه گذاري؛ | 4 | 163 | 97/12/01 | 98/04/14 | 0.64706 |  | 1 | 1.5 | 2
شناسایی ظرفیتهای پیوند بین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی و تسهیلات موضوع «قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي» و ارائه طریق | 4 | 163 | 97/12/01 | 98/04/14 | 0.58824 |  | 1 | 1 | 2
جمع بندي و ارائه ماتريس برنامه | 5 | 180 | 97/12/01 | 98/04/30 | 0.47059 |  |  | 2 | 2
بررسی و اصلاح نظرات ناظرین برگزاری مراحل تصویب طرح | - | 90 | 98/04/01 | 98/06/30 | 0
مهندسین مشاور فایل/فایل های مستندات پیشرفت کار را همزمان به دفتر مطالعات و مدیر تیم نظارت عامل چهارم ارسال می نمایند.
گزارش های ماهانه هفته اول ماه بعد تهیه و ارسال خواهند شد.

## اردیبهشت
گزارش پیشرفت مطالعات منتهی به 98/02/31 مهندسین مشاور برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی استان زنجان | [6 empty] | زمانبندی ارسال گزارش: |  | 98/03/12
نام فعالیت | ترکیب وزنی فعالیت ها | زمانبندی فعالیت‌ها |  |  | کل مطالعه | آرتا نقشینه شهر | برنامه ریزی چشم‌انداز سامان | راژان آب زاگرس | سبز سامانه سبلان | یورت شهر سبلان
|  | مدت | آغاز | انجام | درصد پیشرفت | درصد پیشرفت | درصد پیشرفت | درصد پیشرفت | درصد پیشرفت | درصد پیشرفت
کل مطالعه | 100 | 360 | 97/06/31 | 98/06/31 | 66.3529 | 73 | 61.5 | 69 | 71 | 62
تجهیز کارگاه | 5 | 90 | 97/04/30 | 97/08/01 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
مطالعات میدانی، جمع آوری داده ها و اطلاعات میدانی و اسنادی برگزاری جلسات مشارکتی | 5 | 75 | 97/08/01 | 97/10/15 | 4.8235 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 5
بخش اول: کلیات برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی | 25 | 120 | 97/08/01 | 97/11/30 | 24.3882 | 25 | 25 | 21 | 23.8 | 25
بیان مسئله و ضرورت انجام طرح از دیدگاه نظری | 6 | 90 | 97/08/01 | 97/10/30 | 5.8824 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6
بیان مسئله و ضرورت انجام طرح در مقیاس استانی، شهرستانی – محلی. | 6 | 90 | 97/08/01 | 97/10/30 | 5.8824 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6
مبنا و چارچوب تحلیلی (رویکرد نظری به تحلیل توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی با ملاحظات استانی) | 7 | 120 | 97/08/01 | 97/11/30 | 6.6471 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7
روششناسی تدوین برنامه برمبنای الگوهای نظری | 3 | 37 | 97/08/01 | 97/09/07 | 2.9765 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | 3
فرآیند انجام کار (تبیین فرآیندها و اقدامات میدانی با مشارکت ذینفعان) | 3 | 37 | 97/08/01 | 97/09/07 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
بخش دوم: بررسي اسناد و توصيف و تحليل وضع موجود | 25 | 120 | 97/10/01 | 98/02/01 | 17.6353 | 25 | 12.5 | 15.5 | 19.4 | 16
موقعیت جغرافیایی دهستان و روستاهای هدف | 1 | 29 | 97/10/01 | 97/10/30 | 0.94118 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1
توصيف، تحليل و تبيينِ اسناد بالادستي و ارزيابي طرحها و برنامه‌هاي اجراء شده و در حال انجامِ مرتبط با موضوع و مکان برنام. توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستاها | 2 | 60 | 97/10/01 | 97/11/30 | 1.8824 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2
توصيف، تحليل و تبيينِ وضعيت منابع طبيعي و زيستي روستاهاي هدف دهستان يا بخش | 2 | 60 | 97/10/01 | 97/11/30 | 1.6471 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2
توصیف، تحلیل و تبیینِ وضعیت منابع انسانی، اجتماعی، اقتصادی و زیرساختی روستاهای هدف دهستان یا بخش | 2 | 60 | 97/10/01 | 97/11/30 | 1.6824 | 2 | 1 | 1.5 | 1.8 | 2
توصیف، تحلیل و تبیینِ وضعیت نظام تولیدی )کشاورزی، صنایع، خدمات و گردشگری( در روستاهای هدف، دهستان یا بخش) | 2 | 61 | 97/10/01 | 97/12/01 | 1.5529 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1.7 | 2
توصيف، تحليل و تبيينِ فضايي و سلسله مراتب سکونتگاهي از روستاهاي هدف دهستان يا بخش | 2 | 67 | 97/10/01 | 97/12/07 | 1.6471 | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2
توصیف، تحلیل و تبیینِ قوانین و مقررات محدودیتساز و محدودیت نهادی در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاهاي هدف دهستان يا بخش | 2 | 70 | 97/10/01 | 97/12/10 | 1.6353 | 2 | 1 | 1.5 | 1.4 | 2
قابلیتها و تنگناهای طبیعی، اجتماعی - انسانی، زیرساختی و فضایی، منابع تولید و نظام فعالیتی جهت تولید و عرضه در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات روستاهای هدف دهستان یا بخش | 3 | 80 | 97/10/01 | 97/12/20 | 2.4118 | 3 | 1 | 2.5 | 2.5 | 3
تعیین اهداف، چشمانداز و سیاستهای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی دهستان یا بخش | 5 | 108 | 97/10/01 | 98/01/20 | 2.3529 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0
جمعبندي و نتيجهگيري از مباحث بررسي اسناد و طرحهاي فرادست و برنامهها، منابع توليد، نظام فعاليتي؛جايگاه فضايي و قابليتها و تنگناها در روستاهاي هدف دهستان يا بخش. | 4 | 120 | 97/10/01 | 98/02/01 | 1.8824 | 4 | 2 | 1 | 3
بخش سوم: برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستاي هدف | 40 | 180 | 97/11/01 | 98/04/30 | 14.5059 | 13 | 14 | 22.5 | 19.3 | 11
شناسایی و امکانسنجی ایجاد زنجیرههای ارزش، تولید و خوشه های کسب و کار در روستای هدف | 1 | 50 | 97/11/01 | 97/12/20 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1
شناسایی، توصیف و اولویتبندی قابلیتها و تنگناهای طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و فضایی منابع تولید و نظام فعالیتی جهت تولید و اشتغال روستا | 2 | 119 | 97/11/01 | 98/02/30 | 1.4118 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2
ظرفیت شناسی نیروی انسانی از طریق شناسایی جوانان و سرپرستان خانوار جویای کار | 2 | 119 | 97/11/01 | 98/02/30 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1
شناسایی و اولویتبندی مهمترین ظرفیتهای روستا با تاکید بر برندسازی فعالیتها و خدمات برای تعیین محورهای تولید یا خدمات دارای اولویت و پیشرانها جهت تحرک اقتصادی روستا | 2 | 133 | 97/11/01 | 98/03/14 | 1.2353 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
جمع آوري ايده هاي مرتبط با طرحهاي کارآفريني قابل اجراء توسط افراد بومي و غيربومي، مرتبط با ظرفیتها، مزیتها و محورهای تولید | 2 | 133 | 97/11/01 | 98/03/14 | 1.2353 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
تعیین نتایج کیفی و کمی مورد انتظار برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستا | 2 | 140 | 97/11/01 | 98/03/21 | 1.5294 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
تعیین اقدامات مناسب برای ارتقاء ظرفیت فعالیتهای اقتصادی و اشتغالزای موجودِ روستا | 2 | 140 | 97/11/01 | 98/03/21 | 1.2353 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
تعیین برنامه های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی برای ارتقاء سطح فعالیتهای اقتصادی و اشتغالزایی روستا | 3 | 149 | 97/11/01 | 98/03/30 | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 1
تعیین و اولویتبندی طرحها و پروژههای سرمایهگذاری توسعه اقتصادی و اشتغالزایی با مقیاس کارکردی در سطح روستا، دهستان، بخش یا شهرستان و تعیین هدف کمی اشتغال هر یک از طرحها و پروژه های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی | 3 | 149 | 97/11/01 | 98/03/30 | 0.88235 |  | 1 | 2 | 1 | 1
تعیین و شناسایی بازار هدف تولیدات و خدمات طرحها و پروژه های سرمایه گذاری اشتغالزای روستا | 3 | 156 | 97/11/01 | 98/04/07 | 0.64706 |  | 1 | 2 | 1.5
تعیین سهم تعهدات مالی بخش خصوصی، مردمی و دولتی و میزان منابع و تسهیلات مورد نیاز در اجراء طرحها و پروژهها و تحقق اشتغال | 5 | 163 | 97/12/01 | 98/04/14 | 1.0588 |  | 2 | 3 | 2
تعیین و تعریف ملاحظات و الزامات محیطی، اقتصادی، زیرساختی اجتنابناپذیر، سازمانی – مدیریتی، اجتماعي و نهادي جهت اجراي طرحها و پروژههاي سرمايه گذاري؛ | 4 | 163 | 97/12/01 | 98/04/14 | 0.94118 |  | 2 | 2 | 2
شناسایی ظرفیتهای پیوند بین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی و تسهیلات موضوع «قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي» و ارائه طریق | 4 | 163 | 97/12/01 | 98/04/14 | 0.94118 |  | 2 | 2 | 2
جمع بندي و ارائه ماتريس برنامه | 5 | 180 | 97/12/01 | 98/04/30 | 0.58824 |  |  | 3 | 2
بررسی و اصلاح نظرات ناظرین برگزاری مراحل تصویب طرح | - | 90 | 98/04/01 | 98/06/30 | 0
مهندسین مشاور فایل/فایل های مستندات پیشرفت کار را همزمان به دفتر مطالعات و مدیر تیم نظارت عامل چهارم ارسال می نمایند.
گزارش های ماهانه هفته اول ماه بعد تهیه و ارسال خواهند شد.

## خرداد
گزارش پیشرفت مطالعات منتهی به 98/03/31 مهندسین مشاور برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی استان زنجان | [6 empty] | زمانبندی ارسال گزارش: |  | 98/04/10
نام فعالیت | ترکیب وزنی فعالیت ها | زمانبندی فعالیت‌ها |  |  | کل مطالعه | آرتا نقشینه شهر | برنامه ریزی چشم‌انداز سامان | راژان آب زاگرس | سبز سامانه سبلان | یورت شهر سبلان
|  | مدت | آغاز | انجام | درصد پیشرفت | درصد پیشرفت | درصد پیشرفت | درصد پیشرفت | درصد پیشرفت | درصد پیشرفت
کل مطالعه | 100 | 360 | 97/06/31 | 98/06/31 | 68.6118 | 79 | 61.5 | 76.2 | 71 | 62
تجهیز کارگاه | 5 | 90 | 97/04/30 | 97/08/01 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
مطالعات میدانی، جمع آوری داده ها و اطلاعات میدانی و اسنادی برگزاری جلسات مشارکتی | 5 | 75 | 97/08/01 | 97/10/15 | 4.8235 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 5
بخش اول: کلیات برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی | 25 | 120 | 97/08/01 | 97/11/30 | 24.3882 | 25 | 25 | 21 | 23.8 | 25
بیان مسئله و ضرورت انجام طرح از دیدگاه نظری | 6 | 90 | 97/08/01 | 97/10/30 | 5.8824 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6
بیان مسئله و ضرورت انجام طرح در مقیاس استانی، شهرستانی – محلی. | 6 | 90 | 97/08/01 | 97/10/30 | 5.8824 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6
مبنا و چارچوب تحلیلی (رویکرد نظری به تحلیل توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی با ملاحظات استانی) | 7 | 120 | 97/08/01 | 97/11/30 | 6.6471 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7
روششناسی تدوین برنامه برمبنای الگوهای نظری | 3 | 37 | 97/08/01 | 97/09/07 | 2.9765 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | 3
فرآیند انجام کار (تبیین فرآیندها و اقدامات میدانی با مشارکت ذینفعان) | 3 | 37 | 97/08/01 | 97/09/07 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
بخش دوم: بررسي اسناد و توصيف و تحليل وضع موجود | 25 | 120 | 97/10/01 | 98/02/01 | 17.8706 | 25 | 12.5 | 17.5 | 19.4 | 16
موقعیت جغرافیایی دهستان و روستاهای هدف | 1 | 29 | 97/10/01 | 97/10/30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
توصيف، تحليل و تبيينِ اسناد بالادستي و ارزيابي طرحها و برنامه‌هاي اجراء شده و در حال انجامِ مرتبط با موضوع و مکان برنام. توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستاها | 2 | 60 | 97/10/01 | 97/11/30 | 1.8824 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2
توصيف، تحليل و تبيينِ وضعيت منابع طبيعي و زيستي روستاهاي هدف دهستان يا بخش | 2 | 60 | 97/10/01 | 97/11/30 | 1.7059 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 2
توصیف، تحلیل و تبیینِ وضعیت منابع انسانی، اجتماعی، اقتصادی و زیرساختی روستاهای هدف دهستان یا بخش | 2 | 60 | 97/10/01 | 97/11/30 | 1.6824 | 2 | 1 | 1.5 | 1.8 | 2
توصیف، تحلیل و تبیینِ وضعیت نظام تولیدی )کشاورزی، صنایع، خدمات و گردشگری( در روستاهای هدف، دهستان یا بخش) | 2 | 61 | 97/10/01 | 97/12/01 | 1.5529 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1.7 | 2
توصيف، تحليل و تبيينِ فضايي و سلسله مراتب سکونتگاهي از روستاهاي هدف دهستان يا بخش | 2 | 67 | 97/10/01 | 97/12/07 | 1.6471 | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2
توصیف، تحلیل و تبیینِ قوانین و مقررات محدودیتساز و محدودیت نهادی در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاهاي هدف دهستان يا بخش | 2 | 70 | 97/10/01 | 97/12/10 | 1.6353 | 2 | 1 | 1.5 | 1.4 | 2
قابلیتها و تنگناهای طبیعی، اجتماعی - انسانی، زیرساختی و فضایی، منابع تولید و نظام فعالیتی جهت تولید و عرضه در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات روستاهای هدف دهستان یا بخش | 3 | 80 | 97/10/01 | 97/12/20 | 2.4118 | 3 | 1 | 2.5 | 2.5 | 3
تعیین اهداف، چشمانداز و سیاستهای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی دهستان یا بخش | 5 | 108 | 97/10/01 | 98/01/20 | 2.3529 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0
جمعبندي و نتيجهگيري از مباحث بررسي اسناد و طرحهاي فرادست و برنامهها، منابع توليد، نظام فعاليتي؛جايگاه فضايي و قابليتها و تنگناها در روستاهاي هدف دهستان يا بخش. | 4 | 120 | 97/10/01 | 98/02/01 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3
بخش سوم: برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستاي هدف | 40 | 180 | 97/11/01 | 98/04/30 | 16.5294 | 19 | 14 | 27.7 | 19.3 | 11
شناسایی و امکانسنجی ایجاد زنجیرههای ارزش، تولید و خوشه های کسب و کار در روستای هدف | 1 | 50 | 97/11/01 | 97/12/20 | 0.82353 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1
شناسایی، توصیف و اولویتبندی قابلیتها و تنگناهای طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و فضایی منابع تولید و نظام فعالیتی جهت تولید و اشتغال روستا | 2 | 119 | 97/11/01 | 98/02/30 | 1.4706 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2
ظرفیت شناسی نیروی انسانی از طریق شناسایی جوانان و سرپرستان خانوار جویای کار | 2 | 119 | 97/11/01 | 98/02/30 | 1.0588 | 2 |  | 1.5 | 1 | 1
شناسایی و اولویتبندی مهمترین ظرفیتهای روستا با تاکید بر برندسازی فعالیتها و خدمات برای تعیین محورهای تولید یا خدمات دارای اولویت و پیشرانها جهت تحرک اقتصادی روستا | 2 | 133 | 97/11/01 | 98/03/14 | 1.2941 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 1
جمع آوري ايده هاي مرتبط با طرحهاي کارآفريني قابل اجراء توسط افراد بومي و غيربومي، مرتبط با ظرفیتها، مزیتها و محورهای تولید | 2 | 133 | 97/11/01 | 98/03/14 | 1.2941 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 1
تعیین نتایج کیفی و کمی مورد انتظار برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستا | 2 | 140 | 97/11/01 | 98/03/21 | 1.5882 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 2
تعیین اقدامات مناسب برای ارتقاء ظرفیت فعالیتهای اقتصادی و اشتغالزای موجودِ روستا | 2 | 140 | 97/11/01 | 98/03/21 | 1.2353 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
تعیین برنامه های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی برای ارتقاء سطح فعالیتهای اقتصادی و اشتغالزایی روستا | 3 | 149 | 97/11/01 | 98/03/30 | 1.2941 | 1 | 1 | 2.5 | 2 | 1
تعیین و اولویتبندی طرحها و پروژههای سرمایهگذاری توسعه اقتصادی و اشتغالزایی با مقیاس کارکردی در سطح روستا، دهستان، بخش یا شهرستان و تعیین هدف کمی اشتغال هر یک از طرحها و پروژه های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی | 3 | 149 | 97/11/01 | 98/03/30 | 1.1176 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1
تعیین و شناسایی بازار هدف تولیدات و خدمات طرحها و پروژه های سرمایه گذاری اشتغالزای روستا | 3 | 156 | 97/11/01 | 98/04/07 | 1.1765 | 2 | 1 | 2.5 | 1.5
تعیین سهم تعهدات مالی بخش خصوصی، مردمی و دولتی و میزان منابع و تسهیلات مورد نیاز در اجراء طرحها و پروژهها و تحقق اشتغال | 5 | 163 | 97/12/01 | 98/04/14 | 1.5294 | 2 | 2 | 3 | 2
تعیین و تعریف ملاحظات و الزامات محیطی، اقتصادی، زیرساختی اجتنابناپذیر، سازمانی – مدیریتی، اجتماعي و نهادي جهت اجراي طرحها و پروژههاي سرمايه گذاري؛ | 4 | 163 | 97/12/01 | 98/04/14 | 1 |  | 2 | 2.5 | 2
شناسایی ظرفیتهای پیوند بین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی و تسهیلات موضوع «قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي» و ارائه طریق | 4 | 163 | 97/12/01 | 98/04/14 | 1 |  | 2 | 2.5 | 2
جمع بندي و ارائه ماتريس برنامه | 5 | 180 | 97/12/01 | 98/04/30 | 0.64706 |  |  | 3.5 | 2
بررسی و اصلاح نظرات ناظرین برگزاری مراحل تصویب طرح | - | 90 | 98/04/01 | 98/06/30 | 0
مهندسین مشاور فایل/فایل های مستندات پیشرفت کار را همزمان به دفتر مطالعات و مدیر تیم نظارت عامل چهارم ارسال می نمایند.
گزارش های ماهانه هفته اول ماه بعد تهیه و ارسال خواهند شد.